## QLPT
Kế hoạch thực hiện năm 2026 Nhiệm vụ "Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia"
Chủ trì nhiệm vụ: Trần Đức Quang
STT | Nội dung công việc | Sản phẩm | Cán bộ thực hiện | Ngày nộp sản phẩm | Ghi chú | Trạng thái
I | CHI PHÍ CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP
I.1 | Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia (cho năm cơ sở 2022)
3 | Đảm bảo chất lượng kiểm kê KNK
3.1 | Đảm bảo chất lượng kiểm kê KNK trong lĩnh vực năng lượng
3.1.1 | Đảm bảo chất lượng số liệu hoạt động trong lĩnh vực năng lượng | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/6/2026 | ✅ Đã hoàn thành | ✅ Đã hoàn thành
3.1.2 | Đảm bảo chất lượng hệ số phát thải trong lĩnh vực năng lượng | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/6/2026 | ✅ Đã hoàn thành | ✅ Đã hoàn thành
3.1.3 | Đảm bảo chất lượng kết quả kiểm kê KNK trong lĩnh vực năng lượng | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/6/2026 | ✅ Đã hoàn thành | ✅ Đã hoàn thành
3.4 | Đảm bảo chất lượng kiểm kê KNK trong lĩnh vực IPPU
3.4.1 | Đảm bảo chất lượng số liệu hoạt động trong lĩnh vực IPPU | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/6/2026 | ✅ Đã hoàn thành | ✅ Đã hoàn thành
3.4.2 | Đảm bảo chất lượng hệ số phát thải trong lĩnh vực IPPU | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/6/2026 | ✅ Đã hoàn thành | ✅ Đã hoàn thành
3.4.3 | Đảm bảo chất lượng kết quả kiểm kê KNK trong lĩnh vực IPPU | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/6/2026 | ✅ Đã hoàn thành | ✅ Đã hoàn thành
4 | Đánh giá độ không chắc chắn kiểm kê KNK
4.1 | Đánh giá độ không chắc chắn kiểm kê KNK trong lĩnh vực năng lượng | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/7/2026 | ✅ Đã hoàn thành | ✅ Đã hoàn thành
4.2 | Đánh giá độ không chắc chắn kiểm kê KNK trong lĩnh vực chất thải | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/7/2026 | ✅ Đã hoàn thành | ✅ Đã hoàn thành
4.3 | Đánh giá độ không chắc chắn kiểm kê KNK trong lĩnh vực AFOLU | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/7/2026 | ✅ Đã hoàn thành | ✅ Đã hoàn thành
4.4 | Đánh giá độ không chắc chắn kiểm kê KNK trong lĩnh vực IPPU | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/7/2026 | ✅ Đã hoàn thành | ✅ Đã hoàn thành
4.5 | Đánh giá độ không chắc chắn kiểm kê KNK quốc gia | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/7/2026 | ✅ Đã hoàn thành | ✅ Đã hoàn thành
5 | Đánh giá các nguồn phát thải KNK cấp quốc gia
5.1 | Đánh giá các nguồn phát thải KNK chính trong lĩnh vực năng lượng | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/8/2026 | ✅ Đã hoàn thành | ✅ Đã hoàn thành
5.2 | Đánh giá các nguồn phát thải KNK chính trong lĩnh vực chất thải | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/8/2026 | ✅ Đã hoàn thành | ✅ Đã hoàn thành
5.3 | Đánh giá các nguồn phát thải KNK chính trong lĩnh vực AFOLU | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/8/2026 | ✅ Đã hoàn thành | ✅ Đã hoàn thành
5.4 | Đánh giá các nguồn phát thải KNK chính trong lĩnh vực IPPU | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/8/2026 | ✅ Đã hoàn thành | ✅ Đã hoàn thành
5.5 | Đánh giá các nguồn phát thải KNK chính cấp quốc gia | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/8/2026 | 16
7 | Đánh giá các cải thiện của kiểm kê KNK cấp quốc gia so với kỳ kiểm kê trước đó
7.1 | Đánh giá các cải thiện của kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia trong lĩnh vực năng lượng | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/8/2026 | ✅ Đã hoàn thành | ✅ Đã hoàn thành
7.2 | Đánh giá các cải thiện của kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia trong lĩnh vực chất thải | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/8/2026 | ✅ Đã hoàn thành | ✅ Đã hoàn thành
7.3 | Đánh giá các cải thiện của kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia trong lĩnh vực AFOLU | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/8/2026 | ✅ Đã hoàn thành | ✅ Đã hoàn thành
7.4 | Đánh giá các cải thiện của kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia trong lĩnh vực IPPU | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/8/2026 | ✅ Đã hoàn thành | ✅ Đã hoàn thành
8 | Đánh giá xu thế phát thải KNK quốc gia
8.1 | Đánh giá xu thế phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/9/2026 | 21
8.2 | Đánh giá xu thế phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/9/2026 | 22
8.3 | Đánh giá xu thế phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực AFOLU | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/9/2026 | 23
8.4 | Đánh giá xu thế phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực IPPU | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/9/2026 | 24
8.5 | Đánh giá xu thế phát thải khí nhà kính quốc gia | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/9/2026 | 25
9 | Xây dựng nội dung Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia 02 năm một lần | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/9/2026 | 26
I.2 | Kiểm kê lượng phát thải khí mê-tan quốc gia cho năm 2023
3 | Kiểm soát chất lượng số liệu hoạt động, hệ số phát thải và kết quả ước tính phát thải khí mê-tan
3.3 | Kiểm soát chất lượng số liệu hoạt động, hệ số phát thải và kết quả ước tính phát thải khí mê-tan trong lĩnh vực năng lượng
3.3.1 | Các hoạt động đốt nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/9/2026 | 27
3.3.2 | Các hoạt động đốt nhiên liệu trong công nghiệp sản xuất và xây dựng | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/9/2026 | 28
3.3.3 | Các hoạt động đốt nhiên liệu trong giao thông vận tải | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/9/2026 | 29
3.3.4 | Các hoạt động đốt nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/9/2026 | 30
3.3.5 | Các hoạt động đốt nhiên liệu trong dân dụng | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/9/2026 | 31
3.3.6 | Các hoạt động đốt nhiên liệu trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/9/2026 | 32
3.3.7 | Phát thải phát tán từ nhiên liệu trong khai thác than hầm lò | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/9/2026 | 33
3.3.8 | Phát thải phát tán từ nhiên liệu trong khai thác than lộ thiên | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/9/2026 | 34
3.3.9 | Phát thải phát tán từ nhiên liệu trong khai thác dầu và khí tự nhiên | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/9/2026 | 35
4 | Đảm bảo chất lượng số liệu hoạt động, hệ số phát thải và kết quả ước tính phát thải khí mê-tan
4.3 | Đảm bảo chất lượng số liệu hoạt động, hệ số phát thải và kết quả ước tính phát thải khí mê-tan lĩnh vực năng lượng
4.3.1 | Các hoạt động đốt nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/9/2026 | 36
4.3.2 | Các hoạt động đốt nhiên liệu trong công nghiệp sản xuất và xây dựng | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/9/2026 | 37
4.3.3 | Các hoạt động đốt nhiên liệu trong giao thông vận tải | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/9/2026 | 38
4.3.4 | Các hoạt động đốt nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/9/2026 | 39
4.3.5 | Các hoạt động đốt nhiên liệu trong dân dụng | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/9/2026 | 40
4.3.6 | Các hoạt động đốt nhiên liệu trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/9/2026 | 41
4.3.7 | Phát thải phát tán từ nhiên liệu trong khai thác than hầm lò | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/9/2026 | 42
4.3.8 | Phát thải phát tán từ nhiên liệu trong khai thác than lộ thiên | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/9/2026 | 43
4.3.9 | Phát thải phát tán từ nhiên liệu trong khai thác dầu và khí tự nhiên | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/9/2026 | 44
5 | Đánh giá các nguồn phát thải khí mê-tan chính
5.1 | Đánh giá các nguồn phát thải khí mê-tan chính trong lĩnh vực AFOLU | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/10/2026 | 45
5.2 | Đánh giá các nguồn phát thải khí mê-tan chính trong lĩnh vực chất thải | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/10/2026 | 46
5.3 | Đánh giá các nguồn phát thải khí mê-tan chính trong lĩnh vực năng lượng | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/10/2026 | 47
5.4 | Đánh giá các nguồn phát thải khí mê-tan chính trong các lĩnh vực trên toàn quốc | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/10/2026 | 48
6 | Đánh giá độ không chắc chắn của kiểm kê phát thải khí mê-tan quốc gia
6.1 | Đánh giá độ không chắc chắn của kiểm kê phát thải khí mê-tan trong lĩnh vực AFOLU | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/10/2026 | 49
6.2 | Đánh giá độ không chắc chắn của kiểm kê phát thải khí mê-tan trong lĩnh vực chất thải | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/10/2026 | 50
6.3 | Đánh giá độ không chắc chắn của kiểm kê phát thải khí mê-tan trong lĩnh vực năng lượng | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/10/2026 | 51
8 | Xây dựng nội dung chính Báo cáo kỹ thuật kiểm kê quốc gia khí mê-tan 02 năm một lần | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/10/2026 | 52
II | SẢN PHẨM CHÍNH
1 | Nội dung phục vụ xây dựng Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia cho năm 2022 | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/10/2026 | 53
2 | Nội dung phục vụ xây dựng Báo cáo kỹ thuật kiểm kể quốc gia khí mê-tan cho năm 2023 | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/10/2026 | 54
3 | Tổng hợp kết quả kiểm kê KNK theo lĩnh vực, quốc gia | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/10/2026 | 55
4 | Kiểm soát chất lượng kiểm kê KNK | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/10/2026 | 56
15 | Đánh giá các nguồn phát thải khí mê-tan chính | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/10/2026 | 57
16 | Đánh giá độ không chắc chắn của kiểm kê phát thải khí mê-tan quốc gia | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/10/2026 | 58
17 | Đánh giá xu thế giảm phát thải khí mê-tan | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/10/2026 | 59
18 | Báo cáo tổng kết nhiệm vụ kỳ 2025-2026 | Báo cáo | Phòng QLPT | 30/10/2026 | 60
TỔNG KẾT | Đã hoàn thành: 19/60 mục | Tỷ lệ: 31.7%